MKT BRIEF

สแกนลุ้นรวย สวยลุ้นล้าน — สิ่งที่ MKT ต้องรู้

Jula's Herb × ไทยรัฐ TV  ·  สรุปจาก 4 วันแรก (16–19 พ.ค. 2026)

| รวม scans 4 วัน 27,979 | New signups 1,688 | Returning scanner ~85% | สิทธิ์ที่หาย (bug) 9,994 (26%) |
| --- | --- | --- | --- |

🔴  ด่วน — ทำสัปดาห์นี้

| 1 | Bug — ลูกค้าเสียสิทธิ์ 9,994 ใบ (26.3%) ระบบให้ 1 สิทธิ์/สแกนทุก SKU ทั้งที่ spec ตั้ง 2-11 สิทธิ์ตามขนาด (เรตินอล R1-30G ตั้ง 11 สิทธิ์ → ได้ 1) ✦ Action: เตรียม FAQ + ชดเชยใน LINE OA ก่อนลูกค้ารู้ → ลด PR risk + สร้าง goodwill |
| --- | --- |
| 2 | แคมเปญ lift ต่ำกว่าคาด +16-20% vs เดือนก่อน 18 พ.ค. (จันทร์) drop -26% vs 17 พ.ค. (อาทิตย์) — Day-of-week effect แรงกว่า campaign uplift ✦ Action: Push weekday (จ.-พฤ.) ผ่าน LINE broadcast + TikTok creator → คาดดัน +15-20% |
| 3 | 49% สแกนแค่ครั้งเดียว ทุกวัน ~1,000 คน/วัน เป็น single-scanner = ไม่ activate ต่อ · เสีย LTV ตั้งแต่ครั้งแรก ✦ Action: LINE welcome series + 2nd-scan bonus → ดึงกลับ 30% = +500-800 scans/วัน |

🟡  ภายในเดือน

| 4 | SKU concentration risk — DD ครีมแตงโม L3-8G ครอง 30-33% ถ้า L3-8G สต็อกขาด/PR วิกฤต → campaign volume พัง 1/3 ทันที ✦ Action: กระจาย push ไปยัง L4 ลำไย / L6 แครอท / L10 กันแดด 3D — ลด Top 5 share จาก ~70% → ~55% |
| --- | --- |
| 5 | 15-21 SKUs ไม่มีคนสแกนเลย ทุกวัน ส่วนใหญ่ขนาดใหญ่ (40G+/90G/120G) + เครื่องสำอาง (ลิปทินท์, อีอีคูชั่น 30G) ✦ Action: Audit shelf 7-11/Watsons + ถ้าไม่กระจายจริง → เอาออกจาก campaign mix รอบถัดไป |
| 6 | Peak hour 19-22 ทุกวัน — ค่ำกิน 25-42% 17 พ.ค. 20:00 = 740 scans (peak ของแคมเปญ) ✦ Action: Broadcast LINE OA ส่ง 18:30-19:00 · TV slot / OOH prime time จะคุ้มสุด |

🟢  เฝ้าระวัง

| 7 | Fraud anomaly — สระแก้ว 12 user / 173 scans (19 พ.ค.) 2 user ติด top 10 heavy scanners · 1 รายสแกน 84 ครั้ง / 3 SKU = ผู้ค้าปลีก ✦ Action: Mute regional sales report สระแก้ว + ตรวจ + ban + tighten rate-limit /province |
| --- | --- |
| 8 | QR ก๊อปขึ้น — Dup-other 1.0 → 4.9% ใน 4 วัน ถ้าไม่จัดการ → 4-6 สัปดาห์อาจถึง 10%+ · ลูกค้าจริงสแกนไม่ได้ ✦ Action: Anti-counterfeit comm ใน LINE/FB · ระยะยาว unique QR per pack |
| 9 | Outage 6h11m เมื่อ 19 พ.ค. — log หาย root cause ไม่ได้ ถ้าล่มอีกในช่วง prime time = เสีย ~3,000 scans/ครั้ง ✦ Action: ดัน IT ตั้ง persistent log + alert · MKT ต้องมี LINE OA standby message พร้อม |

Top 3 priorities สำหรับ MKT:

①  Bug 9,994 สิทธิ์ → FAQ + ชดเชย LINE OA

②  Weekday drop -26% → Push LINE/Ads/TikTok จ.-พฤ. (+15-20%)

③  49% single-scanner → Welcome series + 2nd-scan bonus (+500-800 scans/วัน)

Source: dashboard 4 วันแรก (scan_data_2026-05-{16,17,18,19}) + master 97 SKU spec · 21 พ.ค. 2026